## Planilha Não Desonerada
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MUNICÍPIO/UF: | PIRAUBA/ MG
OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | EMPREITADA A PREÇO GLOBAL
LOCAL: | BAIRRO CENTRO E BAIRRO JOÃO GROPPO
REFERÊNCIA: | SINAPI Composições e Insumos/DEZEMBRO/2021 (NÃO DESONERADO) ¦ SETOP Leste/OUTUBRO-2021 (NÃO DESONERADO) |  |  |  | BDI |  |  |  | <--- Preencher percentual de BDI aplicado na proposta
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 4 meses |  |  | DATA DE PREENCHIMENTO |  |  |  | <--- Preencher Data da Proposta
ITENS / SUBITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) S/ BDI | PR. UNIT.(R$) C/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
| PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Valor unitário de referência
1 | BAIRRO JOÃO GROPPO | [6 empty] | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 |  | 193.82 | 193.82
1.2 |  |  | MARGINAL OPEMÁ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 610.3 |  | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
1.2.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1564.64 |  | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
1.2.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 211.23 |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
1.2.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 78.23 |  | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
1.2.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 1535.26 |  | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
1.3 |  |  | RUA DOS TUPIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 425.21 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
1.3.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1150.79 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
1.3.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 155.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
1.3.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 57.54 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
1.3.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 1129.22 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
1.4 |  |  | RUA MARIA GERALDA VIEIRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 444.97 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
1.4.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1201.27 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
1.4.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 162.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
1.4.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 60.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
1.4.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 1178.68 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
1.5 |  |  | RUA THEREZINHA VALADARES SOARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 289.49 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
1.5.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 971.42 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
1.5.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 131.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
1.5.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 48.57 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
1.5.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 953.19 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
1.6 |  |  | ACESSO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 389.37 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
1.6.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 389.37 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
1.6.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 52.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
1.6.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 19.47 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
1.6.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 382.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2 | BAIRRO CENTRO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 193.82 | 193.82
2.2 |  |  | RUA DALMO FERNANDES LAMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 103.92 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.2.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 115.21 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.2.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 15.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.2.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 5.76 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.2.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 113.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.3 |  |  | RUA JOÃO ROQUE NETO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 188.42 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.3.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 693 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.3.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 93.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.3.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 34.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.3.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 680.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.4 |  |  | RUA JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 40.98 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.4.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 128.41 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.4.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 17.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.4.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.4.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 125.99 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.5 |  |  | RUA TOPÁZIO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 43.83 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.5.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 167.26 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.5.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 22.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.5.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 8.36 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.5.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 164.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.6 |  |  | RUA NÉLIO RAIMUNDO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 160.65 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.6.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 520.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.6.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 70.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.6.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 26.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.6.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 510.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.7 |  |  | RUA ADOLFELIM CORRÊA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.7.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 114.29 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.7.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 520.62 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.7.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 70.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.7.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 26.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.7.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 510.84 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
2.8 |  |  | RUA AMUS VECH |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.8.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (EMBAZADA EM ED-14762) | M | 153.63 | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 17.71
2.8.2 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 624.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 1.97
2.8.3 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 84.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
2.8.4 | SETOP | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 31.22 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.36 | 1249.36
2.8.5 | SETOP | RO-41363 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | M3XKM | 612.69 | 0 | 0 | 0 |  | 1.21 | 1.21
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0
Pirauba, [dia] de [mês] de 2021 | [9 empty] | (diferença)
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D
1201737.6
Note on A1: Volpi: Inserir logo atravéns de imagem
Note on G21: Lucas: Células bloqueadas poís serviços iguais devem ter o mesmo valor unitário

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO/UF: | PIRAUBA/ MG |  |  |  | OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (BAIRRO CENTRO E BAIRRO JOÃO GROPPO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | BAIRRO JOÃO GROPPO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
1.2 | MARGINAL OPEMÁ | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
1.3 | RUA DOS TUPIS | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
1.4 | RUA MARIA GERALDA VIEIRA | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
1.5 | RUA THEREZINHA VALADARES SOARES | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
1.6 | ACESSO | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.0 | BAIRRO CENTRO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.2 | RUA DALMO FERNANDES LAMA | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.3 | RUA JOÃO ROQUE NETO | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.4 | RUA JOSÉ DA SILVA | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.5 | RUA TOPÁZIO | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.6 | RUA NÉLIO RAIMUNDO | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.7 | RUA ADOLFELIM CORRÊA | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
2.8 | RUA AMUS VECH | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | Conferir porcentagens estipuladas
TOTAL EM PERCENTUAL: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIRAUBA/ MG |  | 2022-04-07
|  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D